## Datos
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN FORMATO DE BITÁCORA
Periodo:
| Nombre del Profesor: | ISC. Alejandro Lara San Juan
| Grupo: | 4° A
| Materia: | Desarrollo de aplicaciones 2
| No. De Equipo: | 1
Nombre del proyecto:
Integrantes del equipo:
| 1 | García Rodríguez Samuel
| 2 | José María Venegas Morgado
| 3 | Páez Vázquez José Eduardo
| 4 | Pérez Sánchez óscar
5
6

## Actividades
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN REDACCIÓN DE ACTIVIDADES
1
Semana (1 al 15) | Fecha | Actividad | Estatus de actividad | Descripción detallada de la actividad | Producto generado | Responsable(s) | Retroalimentación
1 | 2015-09-02 | Reunión con el equipo | Terminado | Nos reunimos en la casa del compañero Eduardo Páez Vázquez para dicha reunión fue para hacer la actividad de crear un repositorio en donde irán los entregables relacionados con el proyecto y decidir en donde se haría el proyecto de la escuela práctica, finalmente optamos por una sucursal de Blockbuster, posteriormente a las 2: pm acudimos al sitio en donde platicamos con el encargado del lugar al cual le hablamos sobre el sistema que se planea realizar, finalmente llegamos a un acuerdo con el encargado. | Repositorio | Jose Eduardo Paez Vazquez
1 | 2015-09-05 | Reunión con el equipo | Terminado | Reunión en la casa del compañero Samuel Garcia Rodríguez en la cual trabajamos durante 2 horas (16:00 – 18:00) dicha reunión fue para hacer la actividad de las herramientas de trabajo para la creación del proyecto, donde todo el equipo aporto ideas. Además se eligió el equipo de cómputo donde se ejecutará la aplicación | Herramientas de proyecto | Samuel García Rodríguez
2 | 2015-09-05 | Reunión con el empresario | Terminado | Reunion con el gerente de BlockBuster para definir el proyecto y para saber si lo realizaremos en su empresa. Oscar Perez y Jose Maria se encontraron a la 1:00 PM del sabado 05 de septiembre con el gerente para llegar a un acuerdo, donde si se logro cerrar el trato. |  | Jose Maria Venegas Morgado Oscar Perez Sanchez

## Cronograma de Actividades
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Cronograma de Actividades
Nombre del Proyecto: |  | Desarrollo de software a la medida. | [6 empty] | Fecha elaboración: |  |  |  |  | 2015-09-06
Objetivo del Proyecto: |  | Implementar una aplicación de escritorio para la gestión de procesos de una organización aplicando técnicas de ingeniería de software.
No. |  |  | Producto (Evidencia de actividad realizada) | P/R | SEMANAS
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Localizar empresa y apertura de escuela práctica |  |  | P | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 2
R | bar: SEMANAS 1
2 | Descripción del proyecto y especificación de requitos |  |  | P | bar: SEMANAS 2 to SEMANAS 3
R
3 | Análisis y diseño (Diagramas) |  |  | P | bar: SEMANAS 3 to SEMANAS 4
R
4 | Maquetación |  |  | P | bar: SEMANAS 4 to SEMANAS 5
R
5 | Desarrollo del software |  |  | P | bar: SEMANAS 6 to SEMANAS 9
R
6 | Testeo del software |  |  | P | bar: SEMANAS 8 to SEMANAS 9
R
7 | Entrega del producto o software |  |  | P | bar: SEMANAS 10
R
8 |  |  |  | P
R
9 |  |  |  | P
R
10 |  |  |  | P
R
11 |  |  |  | P
R
12 |  |  |  | P
R
13 |  |  |  | P
R
14 |  |  |  | P
R
15 |  |  |  | P
R
Note on C33: hawkins: No se consideran 15 semanas, dado que físicamente sólo contamos con 12.

## Hoja3 (hidden)
Parciales | Actividades | Tiempo
Primero | Reunión con el empresario | Proceso
Segundo | Reunión con el equipo | Terminado
Tercero | Programación
Diseño gráfico
Diseño del software
Planeación
Organización
Implementación
Otro